备案号：

南通市建设工程设计合同（范本）

江苏省南通工商行政管理局

监制

南   通   市   建   设  局

说   明

一、凡在南通地区承担建设工程设计业务的企业，统一使用本合同。

二、填写本合同时，必须使用正楷，字迹工整清晰，填写内容准确齐全。

三、本合同由江苏省南通工商行政管理局、南通市建设局共同制定，南通市建设局发放，任何企业不得翻印。

四、申请鉴证建设工程设计合同应当提供下列材料：

（一）建设工程设计合同正本、副本；

（二）承接设计任务企业营业执照副本；

（三）签订建设工程设计合同法定代表人或委托代理人资格证明；

（四）其他有关证明材料。

委托方（甲方）：  南通崇天纺纱有限公司

承包方（乙方）： 江苏省纺织工业设计研究院有限公司

甲方委托乙方承担  23000吨高档纯天然纤维纱线生产项目   建设工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条  本合同依据下列文件签订：

1.1  《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计合同条例》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》和《江苏省建设工程勘察设计管理办法》。

1.2  国家、省及南通市有关工程勘察设计管理法规、规章和规范性文件。

1.3  建设工程批准文件。

第二条  本合同中建设工程设计项目的名称、地点、

规模、投资、设计内容及标准：

2.1 工程项目的名称：   23000吨高档纯天然纤维纱线生产项目

2.2 工程项目的地点：   南通市经济技术开发区

2.3 工程项目的规模：小写 454700  ㎡， 大写 肆万伍仟肆佰柒拾  平方米

2.4 工程特征及附注说明：   框排架结构

2.5 工程项目的投资总额：   25000万元

2.6 工程项目的设计内容及标准：   设计内容：包括不仅限于总图规划、初步设计  施工图（工艺、建筑、结构、给排水、空调除尘、电气、消防等一切生产配套所需专业）标准： 按国家现行标准和规范。

第三条  设计费用及支付方法

  - 甲方应支付本合同中建设工程设计项目的估算设计费为                  元（大写                            元。）（设计费计算详见附件）。

3.2   支付办法为：

3.2.1本合同生效后 七 个工作日内，甲方应向乙方预付中标价的20%，计           元作为定金(本合同履行后，定金抵作设计费)。

3.2.2 乙方交付初步设计文件后 七 工作日内，甲方支付中标价的 20 %，计            元（不含定金）。

3.2.3 乙方交付施工图设计文件并通过施工图审查后  七  个工作日内，甲方向乙方支付中标价的30%。

3.2.4建筑封顶后 七 个工作日内，甲方支付中标价的 20 %，现场服务费为中标价的10%，待项目竣工验收后三十个工作日内付清（扣除各设计阶段和施工阶段应付责任被处罚部分）。

3.3   收费说明：

3.3.1 取费计算标准：按国家《工程勘察设计收费标准》，双方协

商，详见附表。

3.3.2本合同在执行期间，如遇国家或省规定的设计收费标准调整时，设计收费不再调整。

| 附表： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计费计算 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 规模（㎡） | 设计费取费标准（元/㎡） | 系数 | 设计费（万元） |
| 说明 | 详见附件设计费计算 |  |  |  |  |

第四条  甲方向乙方提交的有关资料及文件

| 序号 | 提交的资料及文件名称 | 份数 | 提交时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立项批复 | 1 | 已提 |  |
| 2 | 红线图、规划设计要点 | 1 | 已提 |  |
| 3 | 勘察报告 | 1 | 已提 |  |
| 4 | 工艺设计要求 | 1 | 已提 |  |
| 5 | 给水排水、供电市政接口资料 | 1 | 已提 |  |

第五条  乙方向甲方交付的设计文件

| 序号 | 交 付 设 计 文 件 名 称 | 阶 段 | 份 数 | 交 付 时 间 | 质 量 等 级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划总平图 | 规划 | 8 |  | 合格 |
| 2 | 基础图 | 施设 | 8 | 规划通过后15个日历日 |  |
| 3 | 初步设计 | 初设 | 10 | 规划通过后20个日历日 |  |
|  | 施工图 | 施设 | 12 | 规划通过后35个日历日 |  |

施工图中对各附房公用工程有收费项目的单项工程，应配有设备安装基础图、各管路、线路布置图及安装说明等内容。

第六条 双方责任

6.1   甲方责任：

6.1.1甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时间负责。

甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，乙方按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，乙方有权重新确定交付设计文件的时间。

6.1.2甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或对提交资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充合同、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。

6.1.3在合同履行期间，甲方单方提出解除合同的，乙方未开始设计工作，不退还甲方已付的定金；已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量支付。

6.1.4甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费用，每逾期支付一天，应承担应支付设计费的千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。有关部门对设计文件非设计责任不审批或本合同项目停缓建，甲方均应支付应付的设计费。

6.1.5甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计文件时，甲方应支付赶工费。

6.1.6甲方尽量为乙方派往现场的工作人员提供工作生活及交通等方便条件。

6.1.7甲方负责将乙方交付的设计文件报项目所在地建设行政主管部门进行审查，审查合格后方可应用。

6.1.8甲方应保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生发上情况，乙方有权索赔。

6.2   乙方责任：

6.2.1乙方设计本工程项目合理使用年限为   50  年。

6.2.2乙方应使用经前置性审查合格的岩土工程勘察报告。

6.2.3乙方按本合同第五条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件。并对提交的设计文件的质量负责。

6.2.4乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和乙方责任大小向甲方支付赔偿金，赔偿金由双方按照相关法律法规执行。

6.2.5由于乙方自身原因，延误了按本合同第五条规定的设计文件交付时间三天内，每延误一天，应减收该项目应收设计费的2%，超过三天，按每天5%减收计。

6.2.6合同生效后，乙方单方提出解除合同的，乙方应双倍返还定金，还应赔偿甲方损失（包括不仅限于本工程中相关费用）。

6.2.7乙方交付设计文件后，应参加有关部门组织的设计审查会议及根据审查结论负责不超出原定计划任务书范围内的必要的调整补充。

6.2.8中标设计单位应按照相关规范、规定及建设方的要求完成设计沟通、设计变更、技术交底、阶段验收、专业验收、竣工验收等相关服务工作。

6.2.9中标设计单位应根据施工现场的实际情况变化及时完成现场蹐看、变更方案沟通及出具设计变更的工作；其中：处理问题的初次响应时间应小于12小时（完成现场蹐看、情况了解）；变更方案提出时间应小于24小时；出具完整的设计变更时间应小于48小时。中标设计单位在处理相关设计变更问题时，如遇项目、专业主要设计者无法亲自处理的情况时，设计单位应有提前准备好的处理人员替代方案。

6.3.0乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料，如发生以上情况，甲方有权索赔。

第七条  其  它

7.1甲方应按法规规定要求，设计文件报工程项目所在地建设行政主管部门审查，乙方应配合甲方对审查出的有关问题作出修改，直至满足要求。

7.2甲方要求乙方派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

7.3乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由甲方自费向有关出版部门购买。

7.4本合同第四条规定乙方交付的设计文件份数超过《工程勘察设计收费标准》规定的份数，乙方另收工本费。

7.5在工程施工过程发生设计图纸没有交待实际必须解决的工程问题，乙方应及时赶赴施工现场代出相应的补充设计方案，不得延误施工进程，否则应承担相应损失责任。

7.6本工程项目中，建筑材料、设备的加工定货，甲方需要乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担。

7.7甲方委托乙方配合引进项目，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的乙方参加。出国费用，除制装费外，其他费用由甲方支付。

7.8甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

7.9由于不可抗拒因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

7.10本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷，委托方与承包方应及时协商解决，协商不成时，双方同意由 南通仲裁委员会仲裁（双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。

7.11其它约定事项：

7.12本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

7.13本合同一式叁份，正本二份，副本一 份，甲方二份，乙方一份，报送有关部门备案一份。

7.14本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。

委托方单位名称：                承包方企业名称：

（盖章）                        （盖章）

法定代表人：                    法定代表人：

单位地址：                      单位地址：

邮政编码：                      邮政编码：

电    话：                      电    话：

电    传：                      电    传：

开户银行：                      开户银行：

银行帐号：                      银行帐号：

签订合同代表（签字）：           签订合同代表（签字）：

年    月    日                  年    月    日

南通市建设局

备案意见

（盖章）

备案日期：

年    月    日